## Лист1
Тактический план реализации проекта «Бережливый детский сад» в ГБДОУ РД Детский сад № 92 «Звездочка» | [7 empty] | Команда исполнителей проекта |  |  | Подразделение |  |  | Должность |  |  |  | Подпись |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр образования и науки Республики Дагестан У.А. Омарова |  |  |  |  | Дата разработки: 11.02.2019 г.
| Проект: «Бережливый детский сад» - Оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей | [6 empty] | Магомедова Т.А. |  |  | ГБДОУ РД "Детский сад № 92 "Звездочка" |  |  | воспитатель
Отвественный за ТПР: магомедова Э.А.
Дата начала | [7 empty] | Амирбекова М.М. |  |  | ГБДОУ РД "Детский сад № 92 "Звездочка |  |  | воспитатель
15.02.2019г. | [7 empty] | Казанфарова Э.М. |  |  | ГБДОУ РД "Детский сад № 92 "Звездочка |  |  | воспитатель | [7 empty] | СОГЛАСОВАНО: Руководитель проекта: Директор ГБДОУ РД "Детский сад № 92 "Звездочка" |  |  |  |  | Проект реализован при участии эксперта АО "ПСР" Арженцова В.Ф.
| Организация : ГБДОУ РД «Детский сад № 92«Звездочка» | [6 empty] | Гусейнова А.М. |  |  | ГБДОУ РД "Детский сад № 92 "Звездочка |  |  | муз.руководитель
[8 empty] | Курбанова М.А. |  |  | ГБДОУ РД "Детский сад № 92 "Звездочка |  |  | мл.воспитатель
Дата окончания
проекта | Руководитель проекта Магомедова Э.А.
20.12.2019г.
Стадии | № | Содержание работ | Ответственный | Сроки реализации
реализации
|  |  |  | 04.02. | 11.02. | 18.02. | 25.03. | 04.03. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 01.04. | 15.04. | 22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 17.06. | 24.06. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 06.09. | 13.09.
проекта |  |  |  | 11.02. | 18.02. | 25.02. | 04.02. | 11.03. | 18.03. | 25.03. | 1.04. | 08.04. | 22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 24.06. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 15.08. | 22.08. | 29.08. | 06.09. | 13.09. | 23.09.
Подготовка к внедрению проекта | 1 | Организовать проектную комнату (Обея) | Магомедова Э.А.
| 2 | Создать рабочую группу по оптимизации процесса | Магомедова Э.А
| 3 | Обучить рабочую группу инструментам бережливого производства | Магомедова Э.А..
| 4 | Определение границ процесса, подлежащего оптимизации (входы, выходы), его параметров и показателей | Магомедова Т.А.
Картирование и визуализация | 5 | Создать рабочую группу по картированию процесса | Магомедова Э.А.
| 6 | Обучить рабочую группу по картированию процесса правилам картирования | Магомедова Э.А..
| 7 | Составить карту потока создания ценности (КПСЦ) (текущее состояние) | Магомедова Т.А .Казанфарова Э.М. Амирбекова М.М.
| 8 | Провести картирование процесса | Магомедова Т.А..
| 9 | Визуализация работ по процессу | Магомедова Т.А.Казанфарова Э.М.Амирбекова М.М.Гусейнова А.М Курбанова А.М..
| 9.1 | Провести анализ КПСЦ (текущее состояние) | Казанфарова Э.М.
Внедрение улучшений | 10 | Разработать КПСЦ (целевое состояние) | Магомедова Т.А.Амирбекова М.М.
| 11 | На основании выявленных проблем составить план работ по улучшению процесса | Магомедова Т.А.
| 12 | Обеспечить выполнение плана работ по улучшению процесса | Магомедова Т.А.Казанфарова Э.М.Амирбекова М.М.Гусейнова А.М Курбанова А.М.
Мониторинг улучшений | 13 | Организовать мониторинг эффективности внедренных улучшений процесса | Магомедова Т.А.
| 14 | Принятие решения о постоянном применении полученных улучшений | Магомедова Э.А. Магомедова Т.А.
| 15 | Стандатизировать работу по эффективному улучшению процесса и подготовить проект изменений в соответствующий нормативный правовой акт | Магомедова Т.А.
Подведение результатов по проекту | 16 | Подготовить отчет о проделанной работе | Магомедова Т.А.Казанфарова Э.М.Амирбекова М.М.Гусейнова А.М Курбанова А.М.
Рахманова М.М.
| 17 | Провести совещание с рабочей группой по результатам проекта | Магомедова Т.А.
| 18 | Принять решение о целесообразности дальнейшего применения и тиражирования результатов проекта | Магомедова Т.А.Казанфарова Э.М.Амирбекова М.М.Гусейнова А.М Курбанова А.М.
________________
________________