## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБДОУ РД "Детский сад № 92"Звездочка"
___________________Магомедова Э.А.
Карточка проекта "«Оптимизация рабочего пространства (5S)" в ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка»
1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  | 2. Обоснование выбора
Заказчики проекта: | дней |  |  | 1. Длительная подготовка к НОД;
Периметр проекта: | Оптимальное организация рабочего пространства(мебели, оборудования)
Границы проекта: | Прохождение проектов в ГБДОУ РД "детский сад № 92 "Звездочка"
Владелец процесса: | Алигаджиева З.М.-Р., воспитатель
Руководитель проекта: | Алигаджиева З.М.-Р., воспитатель
Команда проекта: | Приказ от 13.02.2019г. №01-П
3. Цели и плановый эффект |  |  |  | 4. Ключевые события проекта
Наименование цели |  | Текущий показатель | Целевой показатель | 1. Старт проекта - 13.02.2019
2. Диагностика и целевое состояние - 13.02.2019-15.02.2019
Сокращение времени для подготовки к воспитательно-образовательной работе воспитателей, специалистов, сотрудников ДОУ |  | 40 мин | 20мин | • Разработка текущей карты процесса - 13.02.2019-15.02.2019
• Производственный анализ - с 15.02.2019 далее непрерывно
• Разработка целевой карты процесса - 13.02.2019-15.05.2019
3. Внедрение улучшений 13.02.2019-15.05.2019
• Стартовое совещание Kick-off - 13.02.2019
• Мониторинг улучшений - 15.05.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проекта - 15.05.2019-29.05.2019
• Предъявление результатов, презентация - 29.05.2019