Министерство образования и науки Республики Дагестан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН « ДЕТСКИЙ САД № 92  «ЗВЕЗДОЧКА»

367032 г. Махачкала                                                                                                                      тел.670279                        ул. М. Гаджиева 160 «А»                                                                                                                               zvezdasad92@mail.ru

Протокол

совещания рабочей группы по реализации проекта

«Бережливый детский сад» по проекту

Министерства Образования и науки РД

«Бережливое правительство»

От 30. 04. 2019 г                                                                                 г. Махачкала

по ГБДОУ РД

« Детский сад № 92 «Звездочка»

Протокол №1

Присутствовали:

Магомедова Э.А.– председатель

Сердюкова О.А.  секретарь

Амрбекова С.А.- руководитель рабочей группы

Гамзаева А.М.- руководитель рабочей группы

Джигерова Ф.П. – руководитель рабочей группы

Магомедова Т.А.- руководитель рабочей группы.

Вопросы на повестке

- Наименования проектов;

- Ожидаемый результат к концу 2019 г.

- Что сделано к отчетному периоду ;

- Что не сделано к отчетному периоду. Указать причины;

- Что делается для решения возникших проблем;

- В какие сроки будут решены;

- Сколько освоено.

Ход события

1.Слушали:

1.Магомедова Т.А. - руководитель проекта - о реализации проекта «Оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей» в ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка» и достигнутые результаты:

- маршрут передвижения по коридорам, групповым комнатам (6 групп) , в  музыкальном , в физкультурном зале , в кружковом кабинете ,а так же указаны направления открывания дверей(на 2-х этажах, в количестве 46 дверей).

-в групповых комнатах , в раздевалках, в туалетных комнатах установлены алгоритмы одевания, раздевания , умывания для детей.

Достигнутые  результаты:

Проект  на 01.10.2019 г. закрыт.

2.Алигаджиева З.М.-Р. - руководитель проекта - о реализации проекта «Оптимизация рабочего пространства (5S)"  в ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка» и

Достигнутые  результаты:

Проект,  на 01.10.2019 г. ,закрыт.

3. Гамзаева А.М. - руководитель проекта - « Оптимизация стандартизированной работы педагога, через внедрение  современных педагогических технологий »" в ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка» и

достигнутые результаты:

- подготовлены алгоритмы НОД во второй младшей группе по лепке (в количестве 5 шт.),по аппликации ( в количестве 5 шт.);

- подготовлены алгоритмы НОД в средней группе по лепке (в количестве 5 шт.),по аппликации ( в количестве 5 шт.);

- подготовлены алгоритмы НОД в старшей группе по лепке (в количестве 5 шт.),по аппликации ( в количестве 5 шт.);

подготовлены алгоритмы НОД в  подготовительной группе по лепке (в количестве 5 шт.);

-увеличено количество кружков ( с 8 до 12);

-увеличено количество детей ,посещающих кружки ( с 80 до 134).

Достигнутые  результаты:

Проект на 01.10.2019 г. закрыт.

Подготовлены 30 детей к участию во всероссийских олимпиадах.

Открыт кружок «Бережливый экономный детский сад», обучение прошли 35 детей

4. Амирбекова С.А.- руководитель проекта – о реализации проекта "Оптимизация работы  официального сайта  детского сада" и достигнутые результаты:

- Методический и педагогический материал систематично обновляется на сайте ДОУ, через статьи, презентации, фотографии выполненных работ.

не освоено:

-публиковать статьи в периодических изданиях;

Сроки выполнения:

-четвертый  квартал.

Намечается:

-сотрудничество с периодическими изданиями: «Дошкольное воспитание», «Методист», «Музыкальный работник».

Решили:

1. Принять к сведению результаты проектов:

-«Оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей» ;

-«Оптимизация рабочего пространства (5S)"  ;

- « Оптимизация стандартизированной работы педагога, через внедрение  современных педагогических технологий »;

- "Оптимизация работы  официального сайта  детского сада"

2. Признать количественные цели в проектах достигнутыми, запланированные ключевые мероприятия проектов реализованными.

Планируется: делать капитальный ремонт с учетом Бережливого Детского сада- перерасмотреть расположение групп и спален, складских помещений, прачечной, медицинского кабинета , изолятора, процедурной для экономии времени педагогов , детей, родителей, технического персонала и специалистов детского сада.

А так же планируется внедрить  инновационные технологии в проекте детского сада.

Для внедрения Бережливого мышления у родителей и детей открыть мини-библиотеки в свободном доступе, открыть фабрики процессов для поломанных игрушек или  испорченных книг.

Планируется открыть :

-Проект оптимизации маршрута на участке детского сада (Было - 25 минут ищут детей на участке. Планируем: Стало – 10 минут);

-Проект оптимизации информационной среды работы с родителями (Было – 2 часа проведение родительских собраний. Планируем : Стало 45 минут обсуждения только интересующих вопросов родителей)

Руководитель ПС: Магомедова Э.А.

Секретарь: Сердюкова О.А.

| Название проекта | Ожидаемый результат к концу 2019 г. | Что сделано к отчетному периоду | Что не сделано к отчетному периоду (причины) | В какие сроки будут решены | Сколько освоено (%) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей» | закрыт | Групповые комнаты, коридоры, кабинеты | закрыт | закрыт | 100% | закрыт |
| «Оптимизация рабочего пространства (5S)" | закрыт | закрыт | закрыт | закрыт | 100% | закрыт |
| « Оптимизация стандартизированной работы педагога, через внедрение современных педагогических технологий » | закрыт | Алгоритмы НОД по лепке, по аппликации во всех возрастных группах | закрыт | закрыт | 100% | закрыт |
| "Оптимизация работы официального сайта детского сада" | Работа продолжается | Метод. и пед.материал систематично обновляется на сайте ДОУ | сотрудничество с периодическими изданиями: «Дошкольное воспитание», «Методист», «Музыкальный работник». (сбор материала) | декабрь | 50% | Работа продолжается |