****

**Министерство образования и науки Республики Дагестан**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН « ДЕТСКИЙ САД № 92 «ЗВЕЗДОЧКА»

367032 г. Махачкала тел.670279 ул. М. Гаджиева 160 «А» zvezdasad92@mail.ru

**Протокол**

совещания рабочей группы по реализации проекта

 «Бережливый детский сад» по проекту

 Министерства Образования и науки РД

 «Бережливое правительство»

От 30. 04. 2019 г г. Махачкала

 по ГБДОУ РД

 « Детский сад № 92 «Звездочка»

**Протокол №1**

Присутствовали:

Магомедова Э.А.– председатель

Сердюкова О.А. − секретарь

Амрбекова С.А.- руководитель рабочей группы

Гамзаева А.М.- руководитель рабочей группы

Джигерова Ф.П. – руководитель рабочей группы

Магомедова Т.А.- руководитель рабочей группы.

**Вопросы на повестке**

1. Наименования проектов;
2. Ожидаемый результат к концу 2019 г.
3. Что сделано к отчетному периоду ;
4. Что не сделано к отчетному периоду. Указать причины;
5. Что делается для решения возникших проблем;
6. В какие сроки будут решены;
7. Сколько освоено.

**Ход события**

**1.*Слушали:***

|  |
| --- |
|  |

1.Магомедова Т.А. - руководитель проекта - о реализации проекта «Оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей» в ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка» и **достигнутые результаты:**

- маршрут передвижения по коридорам, групповым комнатам (6 групп) , в музыкальном , в физкультурном зале , в кружковом кабинете ,а так же указаны направления открывания дверей(на 2-х этажах, в количестве 46 дверей).

-в групповых комнатах , в раздевалках, в туалетных комнатах установлены алгоритмы одевания, раздевания , умывания для детей.

**Достигнутые результаты:**

Проект на 01.10.2019 г. закрыт.

2.Алигаджиева З.М.-Р. - руководитель проекта - о реализации проекта «Оптимизация рабочего пространства (5S)" в ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка» и

**Достигнутые результаты:**

Проект, на 01.10.2019 г. ,закрыт.

3. Гамзаева А.М. - руководитель проекта - « Оптимизация стандартизированной работы педагога, через внедрение современных педагогических технологий »" в ГБДОУ РД «Детский сад № 92 «Звездочка» и

достигнутые результаты:

- подготовлены алгоритмы НОД во второй младшей группе по лепке (в количестве 5 шт.),по аппликации ( в количестве 5 шт.);

- подготовлены алгоритмы НОД в средней группе по лепке (в количестве 5 шт.),по аппликации ( в количестве 5 шт.);

- подготовлены алгоритмы НОД в старшей группе по лепке (в количестве 5 шт.),по аппликации ( в количестве 5 шт.);

подготовлены алгоритмы НОД в подготовительной группе по лепке (в количестве 5 шт.);

-увеличено количество кружков ( с 8 до 12);

-увеличено количество детей ,посещающих кружки ( с 80 до 134).

**Достигнутые результаты:**

Проект на 01.10.2019 г. закрыт.

Подготовлены 30 детей к участию во всероссийских олимпиадах.

Открыт кружок «Бережливый экономный детский сад», обучение прошли 35 детей

4. Амирбекова С.А.- руководитель проекта – о реализации проекта "Оптимизация работы официального сайта детского сада" и **достигнутые результаты:**

**-** Методический и педагогический материал систематично обновляется на сайте ДОУ, через статьи, презентации, фотографии выполненных работ.

**не освоено:**

 -публиковать статьи в периодических изданиях;

 **Сроки выполнения:**

-четвертый квартал.

**Намечается:**

-сотрудничество с периодическими изданиями: «Дошкольное воспитание», «Методист», «Музыкальный работник».

**Решили:**

1. Принять к сведению результаты проектов:

-«Оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей» ;

-«Оптимизация рабочего пространства (5S)" ;

- « Оптимизация стандартизированной работы педагога, через внедрение современных педагогических технологий »;

- "Оптимизация работы официального сайта детского сада"

2. Признать количественные цели в проектах достигнутыми, запланированные ключевые мероприятия проектов реализованными.

Планируется: делать капитальный ремонт с учетом Бережливого Детского сада- перерасмотреть расположение групп и спален, складских помещений, прачечной, медицинского кабинета , изолятора, процедурной для экономии времени педагогов , детей, родителей, технического персонала и специалистов детского сада.

 А так же планируется внедрить инновационные технологии в проекте детского сада.

 Для внедрения Бережливого мышления у родителей и детей открыть мини-библиотеки в свободном доступе, открыть фабрики процессов для поломанных игрушек или испорченных книг.

Планируется открыть :

-Проект оптимизации маршрута на участке детского сада (Было - 25 минут ищут детей на участке. Планируем: Стало – 10 минут);

-Проект оптимизации информационной среды работы с родителями (Было – 2 часа проведение родительских собраний. Планируем : Стало 45 минут обсуждения только интересующих вопросов родителей)

Руководитель ПС: Магомедова Э.А.

 Секретарь: Сердюкова О.А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название проекта** | **Ожидаемый результат к концу 2019 г.** | **Что сделано к отчетному периоду** | **Что не сделано к отчетному периоду (причины)** | **В какие сроки будут решены** | **Сколько освоено****(%)** | **Результат** |
| **«Оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей»** | закрыт | Групповые комнаты,коридоры,кабинеты | закрыт | закрыт | 100% | закрыт |
| **«Оптимизация рабочего пространства (5S)"**  | закрыт | закрыт | закрыт | закрыт | 100% | закрыт |
| **« Оптимизация стандартизированной работы педагога, через внедрение современных педагогических технологий »** | закрыт | Алгоритмы НОД по лепке, по аппликации во всех возрастных группах | закрыт | закрыт | 100% | закрыт |
| **"Оптимизация работы официального сайта детского сада"** | Работа продолжается | Метод. и пед.материал систематично обновляется на сайте ДОУ | сотрудничество с периодическими изданиями: «Дошкольное воспитание», «Методист», «Музыкальный работник».(сбор материала) | декабрь | 50% | Работа продолжается |